|  | Organizacja Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Instytut OCHRONY Środowiska Polska |
| --- | --- |

Projekt GF/POL/01/004

„Umożliwienie działań zmierzających do przyśpieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w Polsce”

### Sprawozdanie z seminarium inicjującego

| Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska | prof. dr hab. Barbara Gworek |  |
| --- | --- | --- |
| Kierownik projektu | doc. dr inż. Janusz Żurek |  |

Warszawa, 31 marca 2002 r.

Spis treści

Str.

Wprowadzenie	3

Rozdział 1. USTALENIE MECHANIZMU KOORDYNACYJNEGO I ORGANIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU	3

1.1.	Wzmocnienie krajowej instytucji pełniącej rolę punktu kontaktowego ds. Konwencji Sztokholmskiej oraz określenie jego potrzeb	3

1.2. 	Identyfikacja głównych instytucji zainteresowanych problematyką TZO i potwierdzenie gotowości współdziałania w ramach projektu	5

1.3.	Powstanie krajowego Komitetu Sterującego	6

1.4.	Opracowanie szczegółowego planu pracy	6

1.5.	Wstępne prace nad kompozycją zespołu realizującego projekt	6

Rozdział 2. Seminarium Inicjujące	7

2.1.	 Program seminarium i jego dokumentacja	7

2.2.	Przebieg seminarium i jego wyniki	7

2.3.	Upowszechnienie wyników	8

Załącznik 1. Szczegółowy plan realizacji projektu GF/POL/01/004

Załącznik 2. Program seminarium

Załącznik 3. Wykaz rozpowszechnionych dokumentów

Załącznik 4. Wykaz instytucji reprezentowanych na seminarium

Załącznik 5. Wioski i zalecenia z seminarium

Załącznik 6. Wykaz zakupionego sprzętu

# Wprowadzenie

Niniejszy raport prezentuje wyniki wstępnej fazy realizacji programu GF/POL/01/004, trwającej 3 miesiące (styczeń-marzec 2002) i zakończonej seminarium inicjującym, które odbyło się w Warszawie 21-22 marca 2002r.

Projekt GF/POL/01/004 realizowany jest na podstawie kontraktu Nr 2001/369 między Programem Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych (UNIDO) a Instytutem Ochrony Środowiska (Polska). Program jest finansowany przez Globalny Fundusz Środowiska (GEF).

Celem głównym projektu zatytułowanego „Umożliwienie działań zmierzających do przyśpieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych” jest dokonanie inwentaryzacji zagrożeń z tytułu użytkowania w Polsce (obecnie i w przeszłości) substancji niebezpiecznych, kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską oraz sporządzenie krajowego programu działań. Prace inwentaryzacyjne i programowe prowadzone są w Polsce już od pewnego czasu w związku z realizacją „Polityki ekologicznej państwa” z 1990 r., wdrażaniem Protokółu z Aarhus oraz harmonizacją polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej. W ramach  niniejszego projektu zostaną zebrane w jednolitej formie zweryfikowane i uzupełnione wyniki wszystkich dotychczasowych prac, a także zostanie sporządzony całościowy krajowy plan działań.

Projekt GF/POL/01/004 został zaakceptowany przez władze GEF w 2001 r. w wyniku aktywnych działań Sekretariatu UNIDO, Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska. Propozycje projektowe zostały poparte przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które pełni rolę politycznego ośrodka koordynacyjnego dla projektów GEF w Polsce i przez fundację EKOFUNDUSZ, która pełni rolę operacyjnego ośrodka koordynującego dla tych projektów. Decyzji władz GEF sprzyjał fakt, że Polska była aktywnym uczestnikiem prac Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego i podpisała Konwencję Sztokholmską na Konferencji Dyplomatycznej w maju 2001 r.

# Rozdział 1. USTALENIE MECHANIZMU KOORDYNACYJNEGO I ORGANIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU

## 1.1.	Wzmocnienie krajowej instytucji pełniącej rolę punktu kontaktowego ds. Konwencji Sztokholmskiej oraz określenie jego potrzeb

W trakcie negocjowania Konwencji Sztokholmskiej Ministerstwo Środowiska wyznaczyło Instytut Ochrony Środowiska do pełnienia roli krajowego punktu kontaktowego dla tej konwencji. Punkt kontaktowy został zlokalizowany w Zakładzie Polityki Ekologicznej (kierownik: dr Janusz Żurek). Został on następnie notyfikowany w UNEP Chemicals, który pełni rolę tymczasowego sekretariatu Konwencji Sztokholmskiej.

Zidentyfikowano potrzeby punktu kontaktowego w 4 obszarach: (1) sprzęt komputerowy i oprogramowanie; (2) wzmocnienie kadrowe; (3) uruchomienie portalu internetowego, (4) potrzeby finansowe. Pozostałe potrzeby punktu kontaktowego (lokal, łączność) zostały już zapewnione przez Instytut Ochrony Środowiska. Przy ustalaniu potrzeb wzięto pod uwagę, że punkt kontaktowy, szczególnie w swojej działalności informacyjnej, powinien zajmować się trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w szerszym zakresie, niż wymaga tego Konwencja Sztokholmska (a więc także w odniesieniu do Protokołu z Aarhus, Konwencji Rotterdamskiej, właściwych dyrektyw Unii Europejskiej i rekomendacji OECD, a także wymagań przepisów krajowych).

Ustalono wykaz niezbędnych urządzeń i sprzętu komputerowego (patrz zał. 6) oraz oprogramowania, zakup których umożliwi skuteczne funkcjonowanie punktu kontaktowego. Podstawowym elementem zestawu sprzętowego jest serwer DELL PowerEdge 1400SC, który będzie obsługiwał portal internetowy punktu kontaktowego oraz gromadził bazy danych, związane z realizacją projektu. Istnienie wydzielonego serwera w zespole sprzętu pozwoli na ciągły, 24-godzinny dostęp do zbiorów danych zarówno wykonawców projektu, jak i wszystkich innych zainteresowanych użytkowników. Punkt kontaktowy będzie korzystał ponadto z wydzielonego do tego celu przez IOŚ komputera Dell ...... z pamięcią .... oraz nowo zakupionego (w ramach projektu) laptopa Latitude C610.Uzupełnieniem będzie sprzęt pomocniczy: projektor (TLP 660E  1000 ANSI Lumenów), skaner (ScanMaker 5700 A4) oraz kilka innych, drobniejszych elementów zespołu sprzętu.

Pełny zestaw sprzętu, wymienionego w zał. 6, został zakupiony w lutym i marcu 2002 r., zainstalowany, sprawdzony i jest gotów do pracy. Przy zakupie sprzętu zastosowano tryb postępowania „negocjacje z zachowaniem konkurencji” przewidziany przez polskie przepisy dotyczące wykorzystania środków publicznych.

Wzmocnienia kadrowe

Wzmocnienie kadrowe punktu kontaktowego ds. Konwencji Sztokholmskiej jest niezbędne z dwóch powodów:

- konieczności utrzymania ciągłości pracy po zakończeniu projektu GEF (a więc od 2004 r. począwszy);

- konieczności wykonywania pewnych dodatkowych działań w latach 2002-2003 wykraczających poza zakres projektu GEF (odpowiadanie na ankiety UNEP Chemicals, udział w pracach Międzynarodowego Komitetu itp.).

Zakłada się więc, że w latach 2002-2003 część zadań punktu kontaktowego będzie realizowana w ramach projektu GEF, natomiast dla realizacji zadań dodatkowych konieczne jest zatrudnienie 1 pracownika na 1/3 etatu (ok. 27000 PLN, tj. ok. 7000 USD rocznie, wg stawek polskich).

Od 2004 r. potrzebne będą 2 osoby, pracujące w niepełnym wymiarze godzin (łącznie 1 etat: 85000 PLN, tj. 22000 USD rocznie).

Przewiduje się, że punkt kontaktowy ds. Konwencji Sztokholmskiej będzie eksploatował portal internetowy na wydzielonym specjalnie do tego celu serwerze. Będzie on służył wszystkim zainteresowanym (instytucjom, ekspertom i specjalistom). Przewiduje się, że w pierwszej fazie będzie to portal projektu GEF, ze stopniowym rozszerzaniem na inne substancje i zobowiązania międzynarodowe, nie ujęte obecnie w Konwencji Sztokholmskiej.

Wymienione wyżej potrzeby sprzętowe i kadrowe powodują, że łączne potrzeby finansowe punktu kontaktowego ds. Konwencji Sztokholmskiej są następujące (tab. 1)

Tabela 1.

Potrzeby finansowe punktu kontaktowego ds. Konwencji Sztokholmskiej

| Rodzaj potrzeb | Wielkość potrzeb (tys. USD) | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- |
| 1.Uzupełniające zakupy sprzętu (wraz z oprogramowaniem) 2. Wzmocnienie kadrowe w latach 2002-2003 po 2003 r. 3. Oprogramowanie i uruchomienie portalu internetowego oraz jego stała obsługa | 11,8 (jednorazowo) 21,0 (rocznie) 22,0 (rocznie) 4,0 (jednorazowo) 2,0 (rocznie) | projekt GEF (100%) -projekt GEF (70%) -środki krajowe (30%) -środki krajowe (100%) projekt GEF (100%) (w latach 2002-2003) |

## 1.2. 	Identyfikacja głównych instytucji zainteresowanych problematyką TZO i potwierdzenie gotowości współdziałania w ramach projektu

Sporządzono wstępną listę instytucji zainteresowanych problematyką TZO w Polsce (patrz zał. 3, dokument GF/POL/SEM1/INF.3). Na liście tej znajduje się:

- 21 instytucji rządowych (12 ministerstw; 7 instytucji różnego szczebla, 2 państwowe instytucje finansowe),

- 32 placówki badawczo-rozwojowe (4 uczelnie, 20 instytucji badawczych, 5 technicznych firm doradczych),

- 9 organizacji pozarządowych (4 izby gospodarcze i stowarzyszenia inżynierskie oraz 5 społecznych organizacji proekologicznych).

Na 62 wstępnie zidentyfikowanych instytucji 52 były reprezentowane na seminarium inicjującym (patrz niżej, rozdział 2). Udział w seminarium był wstępnym potwierdzeniem zainteresowania współudziałem w ramach projektu GEF. 14 z nich potwierdziło swoją gotowość współdziałania na piśmie, wypełniając specjalną ankietę rozpowszechnianą na seminarium (zał. 3, dokument GF/POL/SEM.1/INF.4). Były to wyłącznie placówki badawczo-rozwojowe i organizacje pozarządowe. Przedstawiciele instytucji rządowych nie wypełnili dobrowolnej ankiety w ogóle lub oznaczyli rubrykę zatytułowaną „decyzję podejmą nasi zwierzchnicy w terminie późniejszym”. Lista instytucji zainteresowanych problematyką TZO będzie w następnym etapie rozbudowywana.

## 1.3.	Powstanie krajowego Komitetu Sterującego

W trakcie konsultacji kierownika projektu z zainteresowanymi komórkami Ministerstwa Środowiska ustalono, że formalne powstanie Komitetu Sterującego nastąpi w formie decyzji Ministra Środowiska. W okresie luty-marzec 2002 r. przeprowadzono szczegółowe konsultacje co do składu komitetu. Ustalono, że w jego skład wejdą przedstawiciele zainteresowanych ministerstw i innych centralnych instytucji rządowych oraz eksperci reprezentujący naukę, biznes i organizacje społeczne. Kierował Komitetem będzie bądź sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska bądź nadzorujący projekt dyrektor departamentu.

Z powodów technicznych formalna decyzja dotycząca składu Komitetu Sterującego nie zapadła przed seminarium inicjującym. Przewiduje się, że nastąpi to w kwietniu 2002 r.

## 1.4.	Opracowanie szczegółowego planu pracy

Sugerowany plan realizacji projektu GF/POL/01/004 został opracowany przez kierownika projektu i zaprezentowany na seminarium inicjującym (zał. 3, dokument GF/POL/SEM.1/INF.2). Plan ten stanowi uszczegółowienie i konkretyzację Terms of Reference, zawartego w kontrakcie na realizację projektu GF/POL/01/004. Do planu dołączono ramowy harmonogram dla całego projektu (wniesiono tutaj niewielkie techniczne korekty w stosunku do harmonogramu z Terms of Reference). Opracowano także szczegółowy harmonogram dla etapu 2 projektu (faza inwentaryzacji). Przewiduje się, że szczegółowy harmonogram dla pozostałej części projektu (etapy 3, 4 i 5) będzie opracowany po zakończeniu fazy inwentaryzacji.

## 1.5.	Wstępne prace nad kompozycją zespołu realizującego projekt

Natychmiast po podpisaniu kontraktu przez obie strony (tj. Sekretariat UNIDO i Instytut Ochrony Środowiska), dyrektor Instytutu powołał krajowego kierownika projektu w osobie dr Janusza Żurka, kierownika Zakładu Polityki Ekologicznej w Instytucie Ochrony Środowiska. Równolegle podpisano umowę z dr Jerzym Kwiatkowskim, który będzie równolegle pełnił 2 funkcje: asystenta technicznego i doradcy prawnego. Do jego obowiązków będzie należała pomoc techniczna dla kierownika projektu we wszystkich sprawach organizacyjno-technicznych (w tym w przygotowywaniu raportów dla UNIDO), a także odpowiedzialność za rejestrację kontraktu oraz wszystkie formalno-prawne sprawy związane z subkontraktami i umowami z ekspertami.

Uzgodniono wstępnie udział 10 ekspertów w realizacji etapu inwentaryzacji. Eksperci Ci przygotowali swoją wstępną ocenę sytuacji w kraju (każdy w swojej dziedzinie) i zaprezentowali tę ocenę w trakcie seminarium inicjującego (patrz zał. 3, dokumenty od GF/POL/SEM.1/R.l do R.9). W kwietniu 2002 r. przewiduje się kontynuowanie rozmów z ekspertami w celu skompletowania pełnego zespołu, który będzie uczestniczył w realizacji etapu inwentaryzacji i sporządzeniu w jego wyniku „krajowego profilu TZO”.

Jeden z ekspertów, który posiada wysokie kwalifikacje informatyczne, rozpoczął prace nad projektem portalu internetowego dla potrzeb upowszechnienia informacji o wdrażaniu Konwencji Sztokholmskiej. Pilotowe uruchomienie portalu przewiduje się na koniec kwietnia 2002 r., a pełne wdrożenie, po przeprowadzeniu testów i po zasileniu baz danych – na czerwiec 2002 r.

# Rozdział 2. Seminarium Inicjujące

## 2.1.	 Program seminarium i jego dokumentacja

Dwudniowe seminarium inicjujące miało miejsce w hotelu Forum w Warszawie, w dniach 21-22 marca 2002r. Seminarium otworzyła prof. Barbara Gworek, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Przewodniczył obradom dr Janusz Żurek, kierownik projektu, który we wstępnej części zaprezentował uczestnikom szczegółowy plan realizacji projektu GEF. Wystąpił także p. David LaRoche jako przedstawiciel UNIDO, informując o celach i procedurach stosowanych przy realizacji projektów GEF dotyczących wdrażania Konwencji Sztokholmskiej.

W seminarium wzięło udział 75 delegatów reprezentujących 55 instytucji. Szczegółowy program seminarium zawarty został w zał. 2, wykaz rozpowszechnionych dokumentów stanowiących podstawę do dyskusji zawarty został w zał. 3, zaś wykaz instytucji reprezentowanych na seminarium – w zał. 4.

## 2.2.	Przebieg seminarium i jego wyniki

W trakcie seminarium odbyła się interesująca dyskusja dotycząca zarówno treści zaprezentowanych 9 referatów specjalistycznych jak i planu realizacji projektu GF/POL/01/004. W wyniku dyskusji zostały przyjęte wnioski i zalecenia, które zawiera zał. 5 do niniejszego raportu.

W trakcie seminarium została wśród uczestników rozpowszechniona dobrowolna ankieta, w której mogli oni (niezależnie od udziału w dyskusji) wyrazić swoją opinię o sugerowanym planie realizacji projektu, wprowadzić poprawki i uzupełnienia do wykazu instytucji zainteresowanych współdziałaniem w ramach projektu, a także zadeklarować gotowość do takiego współdziałania oraz wybrać jego formę (spośród 9 proponowanych form – patrz p. 1.3/1.5 w zał. 1).

W trakcie seminarium 13 uczestników złożyło wypełnione ankiety. Oczekuje się, że pewna liczba odpowiedzi na ankietę napłynie po seminarium.

Wyniki seminarium zostały zawarte w 2 dokumentach:

- skorygowanym sugerowanym planie realizacji projektu GF/POL/01/004 (zał. 1),

- wnioskach i zaleceniach (zał. 5).

## 2.3.	Upowszechnienie wyników

Przed seminarium został sporządzony 2-stronicowy „Komunikat dla prasy” (zał. 3, dokument GF/POL/SEM.1/INF.5). Został on rozesłany do 70 redakcji gazet codziennych, popularnych poważnych tygodników i czasopismom specjalistycznym zajmujących się ochroną środowiska.

Załącznik 1. Szczegółowy plan realizacji projektu GF/POL/01/004

Szczegółowy plan realizacji projektu GF/POL/01/04

„Umożliwienie działań zmierzających do przyspieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych”

# WPROWADZENIE

Polska uczestniczyła w latach 1998-2000 w pracach Międzynarodowego Komitetu Negocjacyjnego, powołanego przez Radę Zarządzającą UNEP i 23 maja 2001r., podczas Konferencji Ministerialnej w Sztokholmie, podpisała Konwencję Sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Polska jest także sygnatariuszem Protokołu w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, który został podpisany w 1998 r. Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) uzyskały wysoki priorytet u polskich władz, co znalazło wyraz w II Polityce ekologicznej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów w 2000 r. i przez Sejm RP w 2001 r., a także w trzech ustawach przyjętych w 2001 r.: ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie Prawo wodne i ustawie o odpadach.

Żadna z substancji objętych Konwencją Sztokholmską nie jest obecnie produkowana na terenie Polski, jakkolwiek niektóre z nich były produkowane i użytkowane w przeszłości. Dlatego też jest rzeczą ważną zinwentaryzowanie zakresu i lokalizacji produkcji w przeszłości, zinwentaryzowanie związanych z produkcją pozostałości na składowiskach przemysłowych, a także pełne zinwentaryzowanie sankcjonowanych i nie sankcjonowanych składowisko pozostałości, odpadów i opakowań pestycydów, stosowanych w rolnictwie i leśnictwie. Wreszcie aktualnym problemem w Polsce jest PCB. Substancji tej nigdy nie produkowano w naszym kraju, ale importowano do celów związanych z produkcją niektórych urządzeń elektrotechnicznych. Brak jest szczegółowych wykazów użytkowanych nadal urządzeń zawierających PCB, jak i urządzeń wycofanych z użytkowania.

Odrębnym problemem jest emisja do środowiska substancji wymienionych w zał. C do Konwencji Sztokholmskiej (PCB, HCB i PCDD/F), które są uwalniane do środowiska w sposób niezamierzony w procesach spalania i innych procesach technologicznych. Wszystkie wymienione substancje są emitowane do powietrza, prawdopodobnie niektóre z nich trafiają również do środowiska ze ściekami i odpadami. Ich emisja do powietrza jest inwentaryzowana w Polsce w pełnym zakresie od 2001 r., lecz metodyka wymaga nadal doskonalenia. Emisja do wód oraz emisja do środowiska wraz z produktami i odpadami nie jest w ogóle inwentaryzowana.

Do głównych celów projektu należy:

- wstępna, ale w miarę kompletna, inwentaryzacja produkcji, dystrybucji, importu, eksportu, zapasów i likwidacji TZO;

- ocena struktur organizacyjnych związanych z TZO, systemu przepisów prawnych i procedur administracyjnych, monitoringu, prac badawczo-rozwojowych oraz implikacji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych;

- określenie celów ogólnokrajowych i opracowanie krajowego planu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej;

- włączenie wszystkich zainteresowanych instytucji w proces opracowania i realizacji krajowego planu implementacji Konwencji Sztokholmskiej oraz krajowej strategii wymiany informacji.

Głównym rezultatem projektu będzie ratyfikacja Konwencji i przygotowanie instrumentów jej wdrażania. Instrumenty te powinny uwzględniać fakt, że lista substancji objętych Konwencją będzie w przyszłości rozszerzana.

Etap 1. 	USTALENIE MECHANIZMU KOORDYNACYJNEGO I ORGANIZACJI PRAC W RAMACH PROJEKTU

## Oczekiwane wyniki

- Określenie potrzeb i budżetu punktu kontaktowego ds. Konwencji Sztokholmskiej

- Powołanie Komitetu Sterującego

- Ustalenie listy instytucji zainteresowanych i ich roli w procesie wdrażania Konwencji

- Sporządzenie szczegółowego planu i harmonogramu realizacji projektu

## Punkty kontrolne

- Przyjęcie szczegółowego planu i harmonogramu realizacji projektu podczas seminarium inicjującego (3-ci miesiąc trwania projektu).

## C.  	Działania

1.1./1.2.   Wzmocnienie krajowej instytucji pełniącej rolę punktu kontaktowego ds. Konwencji Sztokholmskiej oraz określenie potrzeb punktu kontaktowego.

W trakcie negocjowania Konwencji Sztokholmskiej Ministerstwo Środowiska wyznaczyło Instytut Ochrony Środowiska do pełnienia roli krajowego punktu kontaktowego dla tej konwencji. Punkt kontaktowy został notyfikowany w UNEP Chemicals, który pełni rolę tymczasowego sekretariatu Konwencji.

Instytut Ochrony Środowiska postawi do dyspozycji punktu kontaktowego powierzchnię biurową, obsługę finansową, środki łączności itd. i określi pozostałe potrzeby, które powinny być zaspokojone w ramach projektu. Obejmą one:

- zakupy sprzętu (serwera, skanera i innego sprzętu elektronicznego) niezbędnego do funkcjonowania punktu kontaktowego,

- oprogramowanie portalu internetowego dla potrzeb wdrażania Konwencji Sztokholmskiej,

- zapewnienia obsługi portalu w trakcie trwania projektu (2002-2003).

Przewiduje się, że portal internetowy będzie obsługiwany przez wydzielony serwer, co zapewni stały dostęp do niego przez wszystkich zainteresowanych. Portal będzie wykorzystywał 3 języki robocze: polski, angielski i rosyjski. Za pośrednictwem portalu będą upowszechniane m.in. następujące informacje: wszystkie robocze i oficjalne dokumenty tworzone w ramach projektu, w tym materiały seminariów; informacje o raportach organizacji międzynarodowych i stron konwencji, dotyczących TZO (tzw. biblioteka projektu), informacje o krajowych i zagranicznych instytucjach i ekspertach zajmujących się problematyką TZO.

1.3./1.5. Identyfikacja głównych instytucji zainteresowanych problematyką TZO i potwierdzenie gotowości ich współdziałania w ramach projektu

Proces identyfikacji obejmie: organy administracji publicznej na szczeblu centralnym i regionalnym, izby branżowe i stowarzyszenia producentów, szczególnie w przemyśle chemicznym, jednostki badawczo-rozwojowe i organizacje pozarządowe zainteresowane problematyką TZO. Zespół ekspertów realizujących projekt zostanie wyłoniony spośród tych instytucji.

Punkt kontaktowy ds. Konwencji Sztokholmskiej powinien uzyskać potwierdzenie udziału w pracach nad projektem wszystkich zainteresowanych instytucji, niezależnie od form tego udziału. Następujące formy będą rozważane:

- wydzielenie ekspertów do bezpośredniego udziału w pracach nad projektem;

- udział w pracach Komitetu Sterującego;

- udostępnienie własnych zasobów informacyjnych dla potrzeb projektu;

- udział w pracach seminariów, organizowanych na poszczególnych etapach realizacji projektu;

- korzystanie z materiałów dostępnych w punkcie kontaktowym ds. .Konwencji Sztokholmskiej;

- korzystanie z informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem ogólnie dostępnego portalu internetowego;

- dostęp do informacji o ograniczonym zakresie rozpowszechniania;

- rozpowszechnianie własnych informacji za pośrednictwem portalu internetowego administrowanego przez punkt kontaktowy ds. Konwencji Sztokholmskiej;

- konsultowanie i opiniowanie ważniejszych propozycji wypracowanych w ramach projektu (w szczególności „Krajowego profilu TZO” i „Planu wdrażania Konwencji Sztokholmskiej”).

Zakłada się, że z instytucjami zainteresowanymi współdziałaniem z projektem w jednej lub wielu wyżej wymienionych formach będą zawierane porozumienia dotyczące wymiany informacji i wspólnych działań.

1.4.	 Powołanie krajowego Komitetu Sterującego

We wstępnej (inicjującej) fazie projektu powołany zostanie Komitet Sterujący. W jego skład wejdą desygnowani przedstawiciele ministerstw (Środowiska, Gospodarki, Rolnictwa, Zdrowia, Finansów i Pracy), krajowy ośrodek koordynacyjny projektów GEF, punkt kontaktowy ds. Konwencji Sztokholmskiej i organizacje pozarządowe. Jednym z pierwszych zadań Komitetu Sterującego, poza ustaleniem własnych zasad działania dotyczących nadzoru nad projektem, będzie określenie zadań i kompetencji zainteresowanym organom administracji, instytucjom i organizacjom pozarządowym, które będą uczestniczyć w projekcie lub korzystać z jego wyników.

1.6.	Opracowanie szczegółowego planu pracy

Krajowy kierownik projektu, przy współudziale uczestniczących w projekcie ekspertów, opracuje szczegółowy plan realizacji projektu. Komitet Sterujący dokona, w miarę potrzeby, jego oceny i ostatecznie zatwierdzi plan pracy. Duży nacisk zostanie położony na zaangażowanie w realizację planu sektora prywatnego i obywateli. Cały zakres działań, harmonogram i budżet projektu (w oparciu, tam, gdzie to niezbędne, o przetargi) będzie objęty przejrzystą sprawozdawczością, celem zapewnienia szybkiej, stabilnej i dokładnej realizacji projektu. Podjęte zostaną równolegle, tam gdzie to możliwe, działania na rzecz wdrażania wyników projektu.

1.7. 	Seminarium inicjujące

Ostatnim elementem fazy przygotowawczej będzie zorganizowanie seminarium inicjującego, w którym uczestniczyć będą wszystkie zainteresowane instytucje celem wzięcia udziału w otwartej dyskusji oraz nawiązania kontaktów. Dwudniowe seminarium w Warszawie będzie dobrą okazją do podniesienia świadomości na poziomie krajowym. Zakłada się zaproszenie około 70 osób, w tym decydentów, przedstawicieli przemysłu, ośrodków badawczo-rozwojowych i organizacji pozarządowych. Porządek dzienny obejmie dyskusję nad działaniami proponowanymi przez plan pracy, nad harmonogramem realizacji projektu oraz referatami tematycznymi dotyczącymi pierwszej, inwentaryzacyjnej fazy projektu (emisja do powietrza i wód, obieg substancji w gospodarce i środowisku, odpady i pozostałości). Przedstawiony zostanie także referat na temat technologii ograniczania emisji i likwidacji TZO. Zostanie nawiązany kontakt z mediami w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Etap 2.	INWENTARYZACJA TZO ORAZ OCENA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY I STANU GOTOWOŚCI DO WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ

A.	Wyniki

- Krajowa inwentaryzacja TZO

- Raport na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, związanych z TZO

- Raport na temat krajowej infrastruktury zagospodarowania TZO

- Profil krajowy/ (lub jego kluczowe rozdziały)

B.	Punkty kontrolne

- Niezależna zewnętrzna ocena wstępnej inwentaryzacji TZO (11-ty miesiąc od rozpoczęcia projektu)

C.	Działania

2.1.	Powołanie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za inwentaryzację

Jedna grupa ekspertów będzie zajmowała się sporządzaniem inwentaryzacji (zadania 2.3-2.5), podczas gdy druga grupa ekspertów dokona oceny poszczególnych aspektów gotowości do wdrażania Konwencji (zadania 2.7-2.11). Obydwa zespoły będą pracować równolegle. Przewiduje się, że grupa ds. inwentaryzacji będzie składała się z trzech podzespołów:

- do spraw substancji i preparatów;

- do spraw pozostałości i odpadów;

- do spraw emisji TZO do środowiska.

Ze względu na zakres kompetencji potencjalnych wykonawców poszczególnych zadań dotyczących inwentaryzacji, niektórzy eksperci będą się udzielać w pracach obu grup zadaniowych, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z ramowym harmonogramem realizacji projektu.

2.2.	Szkolenie w zakresie procedur inwentaryzacji

Członkowie zespołów zadaniowych wymienionych w p. 2.1. zostaną przeszkoleni na roboczym spotkaniu w IOŚ w pierwszej fazie prac inwentaryzacyjnych. Szkolenie obejmie następujące zagadnienia metodyczne:

- identyfikacja i ocena obiegu w gospodarce substancji kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską;

- metodyka oceny emisji do powietrza;

- metodyka oceny emisji wraz ze ściekami i oceny obiegu substancji kontrolowanych w środowisku;

- metodyka inwentaryzacji pozostałości, odpadów i terenów skażonych.

Szkolenie obejmie w szczególności substancje istotne dla warunków polskich, a więc pestycydy i PCB (obieg w gospodarce i odpady) oraz zagadnienia emisji PCB, dioksyn i furanów oraz heksachlorobenzenu. Odpowiednie postępowanie z TZO, procedury inwentaryzacyjne i zalecane metody gromadzenia danych zostaną przeanalizowane z myślą o uzyskaniu danych porównywalnych w skali międzynarodowej.

2.3.	Inwentaryzacja produkcji, stosowania, importu i eksportu substancji kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską

Podgrupa do spraw substancji i preparatów zgromadzi wszystkie dostępne informacje dotyczące produkcji, stosowania, importu i eksportu substancji kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską (poza dioksynami i furanami), zarówno obecnie jak i w przeszłości. W badaniach tych zebrane zostaną informacje z GUS, organów rejestrowych, służb celnych i innych źródeł. Dla ułatwienia pracy zostaną opracowane i rozesłane odpowiednie kwestionariusze do przedsiębiorstw, które mogły mieć do czynienia z TZO.

2.4.	Inwentaryzacja pozostałości i terenów skażonych

Działania będą prowadzone w trzech kierunkach:

- Inwentaryzacja PCB (produkcja urządzeń zawierających PCB w przeszłości, wraz z importem PCB; inwentaryzacja urządzeń użytkowanych i wycofanych z użytkowania; ocena eksportu urządzeń, jeśli miał miejsce, w przeszłości; ocena przebiegu likwidacji urządzeń zawierających PCB i samego PCB, wraz z oceną eksportu)

- Inwentaryzacja pozostałości TZO w przemyśle (ocena starych składowisk i terenów skażonych)

- Inwentaryzacja pozostałości pestycydów użytkowanych w rolnictwie i leśnictwie (ocena składowisk sankcjonowanych i niesankcjonowanych i przebiegu programu ich likwidacji oraz ocena terenów skażonych)

W każdym z trzech powyższych kierunków prace będą prowadzone wg następującego przykładowego schematu:

- przegląd i ocena dotychczas wykonanych inwentaryzacji;

- pobór i analiza próbek (jeśli będzie niezbędna) dla uzupełnienia informacji o składowiskach i terenach skażonych;

- wizytacje obiektów (jeśli będą konieczne);

- sporządzenie zweryfikowanej inwentaryzacji;

- ocena przebiegu realizacji programów likwidacji starych składowisk i rekultywacji terenów skażonych;

- ocena przebiegu realizacji programów dekontaminacji urządzeń zawierających TZO, likwidacji opakowań i samych TZO (wraz z inwentaryzacją eksportu odpadów dla celów ich unieszkodliwienia).

2.5.	Inwentaryzacja emisji do środowiska

Działania będą prowadzone w trzech kierunkach:

- Inwentaryzacja emisji do powietrza

- Inwentaryzacja emisji do wód, wraz ze spływem do Bałtyku

- Ocena przenikania do gleb, podłoża i wód gruntowych

Zakres i metodyka oceny w każdym z trzech kierunków będą odrębne ze względu na różny stopień rozeznania tych problemów w kraju.

W odniesieniu do powietrza zostanie dokonana ocena prac prowadzonych przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji w odniesieniu do PCB, HCB i PCDD/F. Będą przeprowadzone pilotowe pomiary emisji HCB z charakterystycznych źródeł oraz sporządzona zweryfikowana inwentaryzacja emisji tych trzech substancji dla lat 1980-2001 (w oparciu o dostępne dane i zweryfikowane wskaźniki emisji). Zostanie przeprowadzona analiza porównawcza stosowanych w Polsce wskaźników emisji z wskaźnikami stosowanymi za granicą (EMEP-CORINAIR, RECETOX-TOCOEN, TNO, wybrane państwa, w tym USA).

W odniesieniu do wód powierzchniowych będzie dokonana inwentaryzacja wszystkich prac monitoringowych i badawczych przeprowadzonych dotychczas w kraju, dotyczących zawartości substancji kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską w ściekach, wodach powierzchniowych, osadach dennych i organizmach wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków ujściowych Wisły i Odry i samego Bałtyku. Będą przeprowadzone jednorazowe badania kontrolne zawartości wszystkich 12 substancji w ujściowych odcinkach Wisły i Odry (w wodzie, osadach dennych i organizmach żywych). Zostaną zinwentaryzowane wszystkie prace (także pomiary i badania ankietowe) dotyczące zrzutu substancji niebezpiecznych ze ściekami, w nawiązaniu do planu implementacyjnego dyrektywy 76/464/EEC. Wreszcie planuje się sporządzić zestawienie realnych wskaźników emisji TZO ze ściekami w oparciu o dane literaturowe (głównie zagraniczne), w nawiązaniu do charakterystycznych technologii stosowanych w Polsce i ich porównanie z normami emisyjnymi, ujętymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

W odniesieniu do gleb, podłoża i wód podziemnych przewiduje się pełną inwentaryzację wyników prac badawczych wykonanych dotychczas w kraju w oparciu o specjalny kwestionariusz, dotyczących przenikania TZO do gleb, podłoża i wód podziemnych w związku ze składowaniem odpadów niebezpiecznych i stosowaniem pestycydów w rolnictwie i leśnictwie. Będą przeprowadzone pilotowe pomiary dla charakterystycznych terenów skażonych (jednorazowe).

  - Zewnętrzna niezależna ocena krajowej inwentaryzacji TZO

W szóstym miesiącu prac inwentaryzacyjnych zostanie w Warszawie zorganizowane seminarium z udziałem 20 ekspertów, celem dokonania przeglądu wykonanych prac i rozpatrzenia problemów jakie pojawią się w trakcie prac inwentaryzacyjnych. Oceny wykonanych prac, już po odbyciu seminarium, dokona konsultant z zewnątrz albo specjalista z organizacji pozarządowej biegły w sprawach TZO. Skorygowana po ocenie konsultanta inwentaryzacja będzie przedstawiona Komitetowi Sterującemu dla skomentowania. Po opinii Komitetu zostanie sporządzony ostateczny raport, prezentujący wyniki inwentaryzacji.

2.7.	Ocena sprawności infrastruktury i instytucji w zakresie zagospodarowania TZO,

w tym także systemu nadzoru i kontroli. Potrzeby i opcje ich wzmocnienia

Wstępne oceny w tym zakresie zostaną przygotowane przez kierowników podzespołów, o których mowa w p. 2.1. (obieg substancji w gospodarce, emisja, odpady). Kierownik grupy ekspertów ds. wdrażania konwencji przygotuje zbiorczy raport w tej sprawie.

2.8.	Ocena prawa i jego skuteczności w odniesieniu do TZO

Ekspert z przygotowaniem prawniczym oceni stan prawa w odniesieniu do TZO i skuteczność jego egzekwowania. Będą wzięte pod uwagę także relacje między prawem polskim i prawem Unii Europejskiej.

2.9.	Ocena implikacji społeczno-ekonomicznych i potencjału technicznego lokalnych firm zajmujących się likwidacją TZO i rozpowszechnieniem przyjaznych alternatywnych technologii i produktów

Wstępne oceny w zakresie istniejącego potencjału firm zajmujących się technologiami ograniczania i likwidacji TZO sporządzą kierownicy podzespołów, wymienionych w p. 2.1. (obieg substancji w gospodarce, emisja, odpady). Kierownik grupy ekspertów ds. wdrażania konwencji przygotuje zbiorczy raport w tej sprawie.

Niezależnie od tego zostanie wykonane odrębne zadanie „Alternatywne rozwiązania likwidacji trwałych zanieczyszczeń organicznych nie oparte na technologii spalania”, które skupiać się będzie na rozwoju krajowej infrastruktury komercyjnej niezbędnej dla upowszechnienia alternatywnych, przyjaznych dla środowiska technologii/produktów. IOŚ ogłosi przetarg na realizację tego zadania w fazie wstępnej etapu inwentaryzacyjnego. Przy realizacji tego zadania będzie wykorzystane doświadczenie UNIDO w tym zakresie, m.in. zawarte w projekcie „Demonstracja sprawności i usuwanie barier hamujących przyjęcie i efektywne wykorzystanie dostępnych metod likwidacji TZO, nie opartych na technologii spalania”.

2.10.	Ocena monitoringu i potencjału badawczo-rozwojowego

Wykorzystane zostaną dwa odrębne zadania w tym zakresie:

- monitorowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych;

- potencjał badawczo-rozwojowy.

W ramach pierwszego zadania, wykonywanego przez podzespoły wymienione w p. 2.1., zostanie oceniony system ewidencjonowania substancji i preparatów zawierających TZO, system monitorowania emisji i imisji, system statystyki publicznej w odniesieniu do TZO oraz rola pełniona w tym zakresie przez państwowy monitoring środowiska. Opracowane zostaną propozycje rozwoju tych systemów w odniesieniu do TZO w taki sposób, aby umożliwiały one monitorowanie substancji objętych obecnie Konwencją Sztokholmską, jak i substancje kandydujące.

W ramach drugiego zadania zostanie oceniony potencjał badawczo-rozwojowy. Oceną objęte zostaną: zakres prowadzonych prac, kadry i aparatura. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o rozpowszechniony kwestionariusz.

2.11.	Identyfikacja kłopotliwych zagadnień dotyczących zdrowia ludzi i środowiska związanych z występowaniem TZO; podstawowa ocena ryzyka

Dwuosobowy zespół ekspertów (ds. zdrowia i ds. metod analizy ryzyka) dokona oceny dotychczas prowadzonych prac na tym polu w kraju opartych na wstępnych informacjach na temat emisji i skażeń. Zostaną przeprowadzone wyrywkowe oceny zagrożeń dla ludzi i środowiska na wybranych (pilotowych) obszarach.

2.12	Opracowanie profilu krajowego

Dotychczas nie wykonano krajowego profilu dla Polski. Pomimo tego, że zagadnienia związane z chemikaliami są objęte regulacjami prawnymi, to nie są one zebrane i zsumowane w jednym miejscu. Dokonana zostanie analiza struktury profilu opracowana przez UNITAR, struktura „profilu krajowego” dla Australii i innych profili krajowych. Podkreślone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące importu, eksportu i stosowania TZO oraz instrumenty prawne i pozaprawne służące gospodarowaniu chemikaliami.

Strukturę dokumentu przygotuje kierownik pierwszego podzespołu wymienionego w p. 2.1. (substancje i preparaty), odpowiednie rozdziały przygotują wszystkie zespoły i podzespoły wymienione w p. 2.2., zaś ostateczny tekst przekroju krajowego zredagowany zostanie przez kierownika projektu. Praca ta zakończy się publikacją.

2.13.	Seminaria na temat inwentaryzacji: wstępne krajowe i międzynarodowe

Na zakończenie prac nad inwentaryzacją krajową przeprowadzone zostanie seminarium  dla oceny wyników inwentaryzacji (patrz wyżej, p. 6) i jeśli zajdzie potrzeba, zostaną wprowadzone niezbędne poprawki. W trzy miesiące później zostanie zwołane seminarium międzynarodowe, którego celem będzie wymiana doświadczeń między uczestnikami podobnych projektów w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Polsce.

W trakcie obu seminariów przeprowadzona zostanie wstępna dyskusja na temat kryteriów wyboru priorytetów. Ostateczne ich ustalenie nastąpi w ramach prac etapu 3 (patrz niżej, p. 3.1.).

Etap 3. 	USTALENIE PRIORYTETÓW I CELÓW

A. 	Wyniki

- Lista kryteriów dla ustalenia priorytetów

- Cele zagospodarowania TZO, ustalone w oparciu o ustalone kryteria

B. 	Punkty kontrolne

- Krajowe seminarium poświęcone przyjęciom priorytetów

C. 	Działania

3.1.	 Opracowanie kryteriów dla wyznaczania priorytetów

W trakcie realizacji projektu jeden z krajowych ekspertów wspólnie z kierownikiem projektu opracuje rejestr w sprawie kryteriów wyznaczenia priorytetów, a także priorytety, oparte o informacje dotyczące inwentaryzacji i przeprowadzonych ocen. Wyznaczając priorytety należy mieć na względzie terminowość, potrzeby finansowe, zasoby (techniczne, ludzkie), zagadnienie zdrowia ludzi, wymagania porozumień i konwencji międzynarodowych, przepisów krajowych, a także dyrektyw Unii Europejskiej (z uwzględnieniem planów implementacyjnych i okresów przejściowych). Opracowany zostanie system punktacji pomocny przy wyznaczaniu priorytetowych zadań. Będą brane pod uwagę czynniki kosztowe (analiza kosztowo-efektywnościowa). Przeanalizowane zostaną także dokumenty na temat technologii zmniejszających ryzyko i priorytety przygotowane w innych wysokorozwiniętych krajach. Przed odbyciem seminarium na temat priorytetów, będą one uzupełnione przez Komitet Sterujący.

3.2.	 Określenie celów krajowych w odniesieniu do priorytetowych zagadnień związanych z TZO

Jeden z ekspertów krajowych (ten sam, który przygotuje raport na temat priorytetów) przygotuje wraz z kierownikiem projektu, propozycje celów, opartych na wybranych priorytetach. Raport dotyczący celów, podobnie jak raport dotyczący procedury wykresu priorytetów, będzie przedłożony seminarium poświęconemu priorytetom (patrz 3.3).

3.3.	 Krajowe seminarium w sprawie priorytetów

Zostanie zorganizowane dwudniowe seminarium z udziałem 30 uczestników celem potwierdzenia prawidłowości priorytetów i celów, zaproponowanych przez zespół autorów i rozpatrzonych wstępnie przez komitet Sterujący. Celem tego spotkania będzie omówienie obu raportów (p. 3.1 – kryteria wyboru priorytetów; p. 3.2 – ustalenie priorytetowych celów) i sporządzenie listy priorytetowych zagadnień związanych z ustępowaniem i ich głównymi źródłami. Seminarium rozważy także istniejący potencjał i potrzeby administracji w zakresie gospodarowania TZO, przeszacuje przykłady udanego zastosowania substancji alternatywnych do TZO (w Polsce i w europejskim regionie), przedyskutuje najlepsze sposoby i techniki minimalizacji emisji takich substancji do środowiska oraz przeszkód w ich wykorzystaniu. Seminarium wykorzystane zostanie do podniesienia świadomości społecznej. W oparciu o cele ustalone przez Komitet Sterujący, w trakcie seminarium zostanie powołanych kilka zespołów roboczych, których zadaniem będzie rozwinięcie przyjętych priorytetów i opracowań krajowego wdrażania Konwencji Sztokholmskiej.

Etap 4. 	KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ I SPECYFICZNE PLANY DZIAŁAŃ DOTYCZĄCE TZO

A. 	Wyniki

- Raport na temat opcji gospodarowania TZO, w tym ustalenie priorytetów

- Szczególny plan wdrożeniowy

- Oszacowanie kosztów wdrożenia

- Poczet wniosków o fundusze na wdrożenie wybranych projektów

C. 	Działania

4.1.	 Szkolenie i przydzielenie zespołom roboczym zadań dotyczących rozwinięcia priorytetów

IOŚ zaaranżuje spotkanie robocze dla omówienia i wyznaczenia zadań dla każdego z zespołów roboczych. Uwaga będzie się skupiać na znalezieniu efektywnych metod opracowania krajowych planów wdrażania

  - Określenie opcji zagospodarowania, w tym stopniowego eliminowania i ograniczenia ryzyka

W ciągu dwóch miesięcy kilku ekspertów zgodnie ze swoją specjalnością, przydzielonych zostanie do przygotowania propozycji rozwiązania priorytetowych zagadnień (patrz p. 3.2) z podkreśleniem oczekiwanych rezultatów. Propozycje te zostaną przedstawione w postaci raportów technicznych opartych o wyniki przeprowadzonych ocen i raportów inwentaryzacyjnych. Odnośne międzynarodowe opcje zagospodarowania TZO (UNITAR, UNEP) zostaną przeanalizowane pod względem przydatności do wyboru właściwych alternatyw. Ważnym jest zidentyfikowanie tych opcji zagospodarowania, które można zastosować  w warunkach obecnych systemów zagospodarowania albo takich, które wymagają zmian w obecnych przepisach. Niezbędna będzie ścisła współpraca pomiędzy ekspertami i właściwymi ministerstwami i grupami obywatelskimi dla ograniczenia ryzyka. Wskazanie na większą liczbę rozwiązań w tych raportach w odniesieniu do każdego priorytetu byłoby korzystne z punktu widzenia wyboru, o którym decydować będą zespoły zadaniowe.

Jeden z ekspertów zajmie się przygotowaniem raportu na temat metod stopniowej eliminacji TZO i materiałów odpadowych, takich jak PCV, wiodących do powstawania TZO.

  - Potrzeby wprowadzania nowych technologii, w tym transferu technologii i możliwości rozwoju krajowych rozwiązań

Do likwidacji PCB i pestycydów niezbędne są nowe sprawdzone technologie. Spalanie jest możliwym rozwiązaniem, ale powoduje ono powstawanie innych TZO, co jest zaprzeczeniem celu. Skoro Konwencja Sztokholmska sugeruje nieodwracalne albo zielone usuwanie takich odpadów, to alternatywne technologie mają wysoki priorytet. Decydować powinna skuteczność oraz analiza kosztowo–efektywnościowa.

Zgodnie z kryteriami wyboru priorytetów ustalonymi przez Komitet Sterujący, wyliczone zostaną technologie inne aniżeli spalanie. Jeden z ekspertów krajowych przygotuje projekt transferu technologii określający, które z metod mogą być właściwe dla warunków polskich. Na podstawie wyników konsultacji z zainteresowanymi i doświadczonymi w tej dziedzinie organizacjami pozarządowymi, można najlepiej uzyskać szerokie poparcie społeczeństwa dla bezpiecznych i efektywnych technologii do likwidacji TZO, które jako minimum wykazują dwie cechy:

- Substancje funkcjonują w zasadzie w systemie zamkniętym. To znaczy, że można w nich uniknąć niekontrolowanych emisji TZO i innych kłopotliwych substancji, i wszystkie odpady z procesu rozpadu (gazowe, stałe i/albo płynne) mogą być zebrane, zanalizowane i w miarę potrzeby, poddane dalszej obróbce przed usunięciem. Oznacza to także, że technologia taka pozwala na uniknięcie okresowych „awarii” stanowiących plagę spalarni i innych otwartych procesów niszczenia.

- Technologie mogą osiągać niemal pełną 100% efektywność niszczenia w odniesieniu do TZO i innych niebezpiecznych substancji. To znaczy, że są one zdolne nie tylko do pełnej likwidacji gazowych emisji TZO i innych niebezpiecznych zanieczyszczeń do powietrza ale także efektywnie eliminują emisje TZO i innych zanieczyszczeń w formie odpadów stałych i płynnych. Raport zawierający propozycje transferu technologii, opracowany przez jednego z ekspertów krajowych, powinien być ukończony w końcu 18 miesiąca realizacji projektu.

  - Ocena kosztów i korzyści różnych opcji zagospodarowania

W ciągu 18 i 19 miesiąca realizacji projektu eksperci z kwalifikacjami ekonomicznymi dokonają oceny kosztów i korzyści różnych opcji zagospodarowania TZO. Wynikiem z tego działania będą raporty techniczne. Zadanie to będzie przedmiotem kontraktu z firmą konsultingową lub bezpośrednio z ekspertami zewnętrznymi, ponieważ IOŚ nie posiada specjalistów w tej dziedzinie.

  - Określenie oczekiwanych wyników i celów

Komitet Sterujący zbierze się w 19 miesiącu realizacji projektu by doprecyzować oczekiwane wyniki i cele. Będzie to jednodniowa dyskusja między członkami Komitetu Sterującego i zespołami zadaniowymi. Przedmiotem ocen i komentarzy podczas tego spotkania będą propozycje techniczne i projekty transferu technologii wraz z analizami kosztów i korzyści. Podjęte zostaną decyzje z uwzględnieniem konsekwencji finansowych i wykonalności rozwiązań alternatywnych.

  - Opracowanie szczegółowego planu wdrażania wraz z planem działań w odniesieniu do niezamierzonych produktów ubocznych, PCB, pestycydów i innych TZO zgodnie z ustalonymi priorytetami

Dwóch ekspertów z zespołu opracowującego Raporty techniczne obarczonych zostanie zadaniem opracowania krajowego planu wdrażania i odpowiednich planów działań. Rozpoczną oni swe prace od 17 miesiąca realizacji projektu.

Wspomniane wyżej plany działania obejmą wszystkie cele ustalone na etapie wyznaczania priorytetów, takie jak usuwanie przeterminowanych zapasów, ocena możliwości zastosowania krajowych rozwiązań alternatywnych, możliwych działań na rzecz transferu technologii, możliwości zastosowania metod analitycznych i screeningowych i opracowanie projektów nowych aktów prawnych.

W czasie opracowywania krajowych planów wdrażania przygotowany zostanie program działania na rzecz bezpiecznego usuwania: PCB i zapasów DDT.

  - Ekspercka ocena planu wdrażania

Jeden z ekspertów krajowych będzie miał miesiąc czasu na analizę i skomentowanie krajowego planu wdrażania.

  - Przygotowanie wstępnego pakietu wniosków na finansowanie wdrażania wraz z szacunkiem kosztów podstawowych i kosztów dodatkowych

Ponieważ szczegółowy plan wdrażania będzie również zawierał skrócony budżet oraz pożądany harmonogram ramowy, przygotowanie pakietu wniosków o fundusze na realizację będzie sfinalizowane w 21 miesiącu. Terminy harmonogramu realizacji projektów inwestycyjnych muszą być ostrzejsze niż terminy wymagane przez Konwencję po to, by zapewnić dotrzymanie ustalonych terminów.

  - Opracowanie krajowej strategii wymiany informacji, edukacji, komunikowania się i podnoszenia świadomości

W ciągu dwóch miesięcy jeden z ekspertów krajowych przygotuje krajową strategię wymiany informacji, edukacji, komunikowania się i podnoszenia świadomości przez przygotowanie następujących planów działania:

  - Promocja podnoszenia świadomości wśród polityków i decydentów w sprawie
TZO

  - Przygotowanie i upowszechnienie informacji dotyczących TZO na następujące tematy:

- Podstawowe fakty

- Szczegóły dotyczące kontaktów z właściwymi jednostkami zajmującymi się TZO

- Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

- Inwentaryzacja i emisje

- Tereny (punkty) skażone

- Możliwe narażenie ludności i oddziaływanie na środowisko.

Informacje będą rozpowszechniane za pośrednictwem artykułów, stron internetowych i ogłoszeń w mediach.

Nowe założenia kierunkowe opracowane zostaną dla:

- Programów edukacyjnych nauczycieli i lekarzy ponieważ są oni kluczowym źródłem informacji przekazywanej publicznie na temat zdrowia

- Programów szkoleniowych dla osób zajmujących się TZO

- Zorganizowanie centrum informacyjnego na temat TZO zachęcające do porozumiewania się między społeczeństwem i decydentami, urzędnikami państwowymi i organizacjami międzynarodowymi. Szczegółowy budżet powinien być opracowany nie tylko na czas startu takiego centrum, ale także na jego utrzymanie, ponieważ może ono być ośrodkiem dla identyfikacji nowych kandydatów TZO dla potrzeb działań międzynarodowych.

Etap 5. 	Zatwierdzenie krajowego planu implementacyjnego przez zainteresowane instytucje

A. 	Wyniki

- Zatwierdzenie planu przez zainteresowane instytucje możliwie na najwyższym szczeblu

- Zobowiązanie się zainteresowanych instytucji do aktywnego uczestnictwa w realizacji krajowego planu implementacyjnego, z zadeklarowaniem niezbędnych środków (personel, materiały, fundusze itp.)

B. 	Punkty kontrolne

- Końcowe seminarium z udziałem zainteresowanych stron i decydentów

C.	Działania

  - Przygotowanie dokumentu/raportu informacyjnego do przekazania zainteresowanym instytucjom dla skomentowania

Na podstawie krajowego planu implementacyjnego przygotowany będzie przez eksperta, którego zadaniem było dokonanie analizy krajowego planu implementacyjnego, kwestionariusz, celem ułatwienia powtórnej oceny i przekazania ewentualnych pytań. Krajowy plan implementacyjny wraz z kwestionariuszem przekazany zostanie do zainteresowanych stron/instytucji celem nadesłania uwag na koniec 22 miesiąca realizacji projektu. Wszystkie zainteresowane instytucje będą miały 15 dni na przygotowanie odpowiedzi. Dalsze 15 dni będą przeznaczone na poprawki i uaktualnienie krajowego planu implementacyjnego. Ostatecznego kształtu dokument ten powinien nabrać przed końcowym seminarium.

  - Lobbing u wyższych urzędników państwowych

Ponieważ Komitet Sterujący będzie składał się z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych ministerstw, lobbing na rzecz zobowiązań i wsparcia rozpocznie się od samego początku realizacji projektu. Decydenci i wyżsi przedstawiciele administracji rządowej będą zapraszani na wszystkie spotkania, poza spotkaniami technicznymi dotyczącymi procedur inwentaryzacji, tak by utrzymać ich w świadomości co wszystkich aspektów działań projektu. Łączność i współpraca między ministerstwami i organami kontrolnymi również zostaną rozszerzone.

  - Zorganizowanie seminarium i rozpowszechnianie  informacji celem uzyskania zobowiązań ze strony zainteresowanych instytucji i decydentów, z zapewnieniem środków włącznie

Zorganizowane zostanie seminarium dla wszystkich zainteresowanych instytucji i organów administracji państwowej celem dokonania analizy i zatwierdzenia krajowego planu implementacyjnego. Zaproszonych zostanie na jednodniowe seminarium ok. 70 osób, w tym przedstawiciele wysokiego szczebla administracji państwowej. W seminarium udział wezmą także przedstawiciele UNIDO aby wesprzeć zabiegi o zapewnienie funduszy niezbędnych dla udanego zrealizowania proponowanych projektów inwestycyjnych. Na koniec spotkania przeprowadzona będzie konferencja prasowa celem poinformowania społeczeństwa o planie implementacyjnym. Na koniec krajowy plan implementacyjny zostanie przetłumaczony na język angielski i przekazany do Sekretariatu Konwencji.

Załącznik 2. Program seminarium

Program

seminarium inicjującego realizację projektu GEF w Polsce

## Implementacja Konwencji Sztokholmskiej

(Warszawa, Hotel Forum, 21–22 marca 2002 r.)

Czwartek, 21 marca 2002 r.

1030 – 1045  	Powitanie uczestników i otwarcie seminarium..

1045 – 1130  	Założenia programowe realizacji projektu GEF poświęconego sporządzeniu krajowego planu implementacji Konwencji Sztokholmskiej. Janusz Żurek (Instytut Ochrony Środowiska)

Pytania i dyskusja

1130 – 1200	Przerwa na kawę

1200 – 1230  	GEF jako mechanizm finansowy Konwencji Sztokholmskiej. David LaRoche (UNIDO)

Pytania i dyskusja

1230 – 1300  	System kontroli nad obrotem substancjami niebezpiecznymi w Polsce. Jerzy Majka (Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych)

Pytania i dyskusja

1300  – 1500  	Przerwa na obiad (Hotel Forum, Sala Balowa Duża)

1500 – 1530  	Odpady niebezpieczne a wymagania Konwencji Sztokholmskiej. Krzysztof Czarnomski (Instytut Ochrony Środowiska)

Pytania i dyskusja

1530 – 1600  	Problemy likwidacji PCB w polskiej gospodarce. Wiesława Bogutyn (Ministerstwo Gospodarki)

Pytania i dyskusja

1600 – 1620   	Przerwa na kawę

1620 – 1720  	System kontroli użytkowania pestycydów w Polsce i problem likwidacji mogilników. Andrzej Siłowiecki (Instytut Ochrony Roślin)

Pytania i dyskusja

1720 – 1800  	Metody redukcji emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem  procesów przemysłowych. Wiesław Kołsut (Instytut Ochrony Środowiska)

Pytania i dyskusja

1800   	Kolacja (Hotel Forum, Sala Balowa Duża)

Piątek, 22 marca 2002 r.

900 –   940  	Krajowa inwentaryzacja emisji do powietrza trwałych zanieczyszczeń organicznych. Krzysztof Olendrzyński i Iwona Kargulewicz (Instytut Ochrony Środowiska)

Pytania i dyskusja

940 – 1010  	 Pomiary emisji i stężeń polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli.  Adam Grochowalski (Politechnika Krakowska)

Pytania i dyskusja

1010 – 1040  	Obecność związków dioksyn, furanów i PCB w pokarmie kobiecym. Paweł Głuszyński (Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”)

Pytania i dyskusja

1040 – 1100	Przerwa na kawę

1100 – 1130  	Niebezpieczne substancje chemiczne pochodzenia antropogenicznego w polskich wodach powierzchniowych. Elżbieta Niemirycz (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

Pytania i dyskusja

1130 – 1245	Dyskusja panelowa nad założeniami programowymi realizacji projektu GEF w Polsce

1245 – 1300 	Wnioski i zalecenia. Zakończenie obrad

Załącznik 3. Wykaz rozpowszechnionych dokumentów

| GF/POL/SEM.1/R.1 | Pomiary emisji i stężeń polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli. Adam Grochowalski (Politechnika Krakowska) |
| --- | --- |
| GF/POL/SEM.1/R.2 | Krajowa inwentaryzacja emisji do powietrza trwałych zanieczyszczeń organicznych. Krzysztof Olendrzyński i Iwona Kargulewicz (Instytut Ochrony Środowiska) |
| GF/POL/SEM.1/R.3 | Problemy likwidacji PCB w polskiej gospodarce. Wiesława Bogutyn (Ministerstwo Gospodarki) |
| GF/POL/SEM.1/R.4 | Metody redukcji emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów przemysłowych. Wiesław Kołsut (Instytut Ochrony Środowiska) |
| GF/POL/SEM.1/R.5 | Niebezpieczne substancje chemiczne pochodzenia antropogenicznego w polskich wodach powierzchniowych. Elżbieta Niemirycz (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) |
|  | Hazardous chemical substances of anthropogenic origin in the Polish surface waters. Ms. Elzbieta Niemirycz (Institute of Meteorology and Water Management) |
| GF/POL/SEM.1/R.6 | Odpady niebezpieczne a wymagania Konwencji Sztokholmskiej. Krzysztof Czarnomski (Instytut Ochrony Środowiska) |
|  | Hazardous waste and the requirements of the Stockholm Convention. Mr. Krzysztof Czarnomski (Institute of Environmental Protection) |
| GF/POL/SEM.1/R.7 | System kontroli nad obrotem substancjami niebezpiecznymi w Polsce. Jerzy Majka (Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych) |
|  | Trade control of hazardous substances in Poland. Jerzy Majka (Office on Chemical Substances and Preparations) |
| GF/POL/SEM.1/R.8 | System kontroli użytkowania pestycydów w Polsce i problem likwidacji mogilników. Andrzej Siłowiecki (Instytut Ochrony Roślin) |
|  | Pesticide use control system in Poland and the problem of elimination of burial grounds. Mr. Andrzej Silowiecki (Institute of Plant Protection) |
| GF/POL/SEM.1/R.9 | Obecność związków dioksyn, furanów i PCB w pokarmie kobiecym. Paweł Głuszyński (Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”) |
|  | Investigations of human milk on the presence of substances classified as POPs. Mr. Pawel Gluszynski (Polish National-wide Association for Waste Management “3R”) |
| GF/POL/SEM.1/INF.1 | Program seminarium inicjującego realizację projektu GEF w Polsce Implementacja Konwencji Sztokholmskiej (Warszawa, Hotel Forum, 21–22 marca 2002 r.) |
|  | Programme of the Inception Workshop initiating implementation of the GEF Project No. GF/POL/01/004 ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON POPs (Warsaw, FORUM Hotel, 21-22 March 2002) |
| GF/POL/SEM.1/INF.2 | Szczegółowy plan realizacji projektu GF/POL/01/04 „Umożliwienie działań zmierzających do przyspieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych” |
|  | Detailed implementation plan of the GF/POL/01/004 “Enabling activities to facilitate early action on the implementation of the Stockholm Convention on persistent organic pollutants (POPs)” Project |
| GF/POL/SEM.1/INF.3/Rev.1 | Wykaz instytucji i kompetencji |
|  | List of Institutions and their Competences |
| GF/POL/SEM.1/INF.4 | Ankieta dla uczestników |
|  | Questionnaire for the Participants |
| GF/POL/SEM.1/INF.5/Rev.1 | Komunikat dla prasy |
|  | Press Release |
| GF/POL/SEM.1/INF.6 | Lista uczestników seminarium |
|  | List of the Participants |
| GF/POL/SEM.1/INF.7 | Wnioski i zalecenia |
|  | Conclusions and Recommendations |

Załącznik 4. Wykaz instytucji reprezentowanych na seminarium

Załącznik 5. Wioski i zalecenia z seminarium

Załącznik 6. Wykaz zakupionego sprzętu

Wykaz sprzętu,

zakupionego na potrzeby realizacji projektu GEF GF/POL/01/004

| L.p. | Wyszczególnienie/parametry | Producent | Koszt zakupu netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektor/ TLP 660E 1000 ANSI Lumenów; rozdzielczość 1024x768, żywotność lampy min. 2000 godz.; 400:1;150W UHP; przekątna 1,5-7,6 m; Wejścia RGB, video, audio; wyjścia RGB, video | Toshiba | 17800,00 |
| 2. | Serwer/ Płyta główna dwuprocesorowa Pentium III (FC-PGA), magistrala systemowa 133MHz, Chipset Ţ ServerWorks ServerSet LE 3.0; Pentium III Coppermine 1000/133 MHz; Pamięć 256MB (1 x 256MB); 256KB L2 cache; 3 zewnętrzne miejsca na urządzenia 5.25; Miejsce na 4 dyski, 4 x 1" SCSI lub IDE 3 x 36 GB U160/M SCSI 10krpm 1"; Smart UPS 700i + PowerChute software; Kontroler macierzowy PERC3/SC 32MB (1xU160) CDROM; Zintegrowany dwukanałowy kontroler U160 SCSI Zintegrowany kontroler EIDE; Zintegrowana karta sieciowa Intel Pro 10/100+ Ethernet; 6 złączy PCI (4x64bit, 2x32bit); Obudowa typu BigTower; Jeden port równoległy, dwa porty szeregowe, port myszy i klawiatury PS/2, 2 porty USB; Zintegrowana karta graficzna ATI-Rage XL z 4MB SDRAM; Napęd dyskietek 3.5" 1.44MB; Klawiatura Dell Performance 105-key, myszka Microsoft Mouse; Standardowy serwis Bronze - 3-letnie wsparcie NBD (Next Business Day) Premier Enterprise Support; Telefoniczne wsparcie techniczne | Dell | 12249,23 |
| 3. | Notebook/ Latitude C610 Procesor Intel Mobile Pentium® III-M, 1 GHz; Chipset Intel Mobile 830MP; Masa 2.4 kg (Travel Module); wymiary 35.5 x 319 x 253 mm; Wyświetlacz kolorowy 14.1'' XGA (1024x768) lub SXGA (1400x1050); Pamięć RAM 295MB SDRAM rozszerzalna do 1024MB (dwa złącza DIMM) ; Wbudowany modem 56 kb/s V.92 (certyfikat Nr.L 121/2/00 Nr. 162/2001) i karta Ethernet 10/100; Napęd CD-ROM 24X (moduł do Media Bay) ; Napęd dyskietek 3.5" 1.44MB (działa także przez port drukarki, kabel w komplecie); Dwa złącza PC-Card type II lub jedno type III Złącze mini PCI, wbudowana antena do łączności bezprzewodowej ; Wysokowydajny kontroler grafiki AGP 4x (ATI Mobility P6, 16MB DDR video RAM) ; Wyjście S-Video ; Złącze równoległe, złącze szeregowe, złącze myszka/klawiatura, wyjście VGA; Universal Serial Bus ; Dell DualPoint: zintegrowany TouchPad i Track Stick ; Wysokiej jakości układ dźwiękowy (ESS zgodny z SoundBlaster), wbudowane głośniki stereo ; Złącze podczerwieni IrDA 1.1 (Fast IR) ; Baterie typu Lithium Ion z funkcją ExpressCharge (czas pracy 2-4 godz., ładowanie 1 godz.); Łatwo wyjmowalny dysk twardy EIDE; Torba; Gwarancja - 3 lata ; Microsoft Windows 2000 Professional | Dell | 9599,69 |
| 4. | Skaner/ ScanMaker 5700 A4 Rozdzielczość optyczna: 1200x2400dpi, interpolowana: 9600x9600dpi, głębia koloru 48 bitów | Microtek | 2213,11 |
| 5. | Drukarka/ DeskJet 990cxi A4 Druk w czerni do 600dpi do 17 stron / minutę, druk w kolorze do 13 stron / minutę, alternatywny tryb 2400x1200dpi na papierze fotograficznym, automatyczny druk dwustronny | Hewlett Packard | 1393,44 |
| 6. | Nagrywarka /Prędkość zapisu płyt CD/R – 12x, CD/RW – 10x, prędkość odczytu 32x, technologia JustLink | Aopen | 409,84 |
| 7. | Twardy dysk 40 GB 7200rpm – 2 szt *491,80 | Segate | 983,60 |
| 8. | HUB 2 szt *204,92 10MB, 8-portowy | Compex | 409,84 |
| 9. | Program antywirusowy Program Norton AV | Symantec | 204,92 |
| 10. | Stacja dyskietek 1,44 MB |  | 55,74 |
| 11. | Stoliki pod sprzęt komputerowy |  | 704,92 |
|  | RAZEM |  | 46024,33 |

# Footnotes

Aktualnie Konwencja Sztokholmska dotyczy 12 następujących substancji: aldryna, chlordan, dieldryna, DDT, endryna, heptachlor, heksachlorobenzen, mireks, toksafen, plichlorowane bifenyle (PCB), dioksyny (PCDD) i furany (PCDF)

Ostateczna decyzja o lokalizacji sekretariatu będzie podjęta po wejściu konwencji w życie (tj. po uzyskaniu 60 ratyfikacji), na pierwszej Konferencji ....

Oficjalnymi językami Konwencji są języki robocze UNEP, a więc angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, arabski i chiński.

Przewiduje się, że w trakcie realizacji projektu odbędą się 4 seminaria w kraju i 1 za granicą (wspólne dla Czech, Węgier i Polski).

Plan ten będzie zawierał także pakiet projektów inwestycyjnych, przewidzianych do współfinansowania przez GEF i inne międzynarodowe instytucje finansowe.

/ sformalizowane, wg schematu przyjętego przez UNITAR i/lub poszczególne wysokorozwinięte państwa członkowskie, informacje o bieżącej sytuacji w danym kraju w odniesieniu do TZO